## 20190308
云CC产品项目周报
项目名称：云CC产品项目 |  | 报告时间：2019.03.04~2019.03.08
1、问题跟踪
序号 | 问题说明 |  | 执行人 |  | 负责人 |  | 进展说明
1 | 【持续优化】系统交互问题比较多，页面不够美观 |  | 郑卓伦 |  | 喇建国 |  | 评审明确的登录、普通坐席首页和来电页面，优先目前正在进行设计。后续继续组织会议评审其他模块。
2 | 【已明确】报表开发方案及时间未确定 |  | 韦教武 |  | 喇建国 |  | 正在整理报表需求，需求明确后，确定后续计划。
3 | 【已明确】华为云平台短信发送限制必须要配置模板，我们原有的发送方式不能支持 |  | 张洋 |  | 王沣 |  | 需要重新设计业务系统的短信模板管理来适应平台对短信发送方式的支持
4 | 【已完成】原计划本周四进行云CC基础需求文档评审，由于上海演示的影响需要推迟到下周 |  | 陈志才 |  | 陈志才
5 | 【已完成】原计划本周把演示环境的域名申请下来，由于域名名称未确定需要推迟到下周 |  | 王沣 |  | 王沣 |  | 已经基于公司的官网地址申请了两个二级域名。
6 | 【事项跟踪】电脑放音功能问题还未处理，为了上海的演示优先处理微信接入，暂缓到下周处理 |  | 张洋 |  | 王沣 |  | 已处理待验证
2、本周完成工作：
序号 | 工作项目 | 执行人 | 负责人 | 状态 |  | 进度 | 下一步计划
1 | 演示环境域名申请 | 王沣 | 王沣 | 已完成 |  | 100%
2 | 短信平台、邮件网关对接 | 张艺超 | 王沣 | 进行中 |  | 80% | 完成短信发送的改造，调通邮件发送功能
3 | 1、整理报表需求，进行评审 | 韦教武 | 喇建国 | 进行中 |  | 90% | 后续的开发计划暂未定
2、评估用业务表实现需求的可行性
3、确定报表开发架构方案
4 | 录放音功能改造、话单入库改造 | 张洋 | 王沣 | 进行中 |  | 90% | 已处理待验证
5 | 各技术方案验证 | 彭康、郑吉锐、郑自力、马涛 | 赵晓强 | 进行中 |  | 50%
6 | 云CC基础需求评审 | 吴蕾 | 陈志才 | 已完成 |  | 100%
7 | 云CC新需求整理 | 吴蕾、胡嘉仪、贺秋萍 | 陈志才 | 已完成 |  | 100%
8 | 演示环境剩余Bug处理 | 陈林、冷雪剑 | 郑鹏 | 进行中 |  | 80%
9 | 在线需求整理、技术方案确定 | 王华维、张洋 | 王沣 | 进行中 |  | 50% | 已评审，任务已梳理，未设计
10 | 新的演示环境部署 | 郑鹏、郑自力、张洋 | 郑鹏、王沣 | 已完成 |  | 100%
11 | 交互优化设计 | 郑卓伦 | 郑卓伦 | 进行中 |  | 80%
12 | 交互优化问题处理 | 郑鹏、王华维 | 喇建国 | 未开始 |  | 0%
13 | IVR配置、客户机器人及智能语音导航需求评审 | 吴蕾、胡嘉仪、陈志才 | 陈志才 | 进行中 |  | 20%
3、下周工作计划：
序号 | 项目 | 执行人 | 负责人 | 状态 |  | 进度 | 备注
1 | 交互优化问题处理 | 郑鹏、王华维 | 喇建国 | 未开始 |  | 0%
2 | 在线微信网关功能开发 | 张洋、张艺超 | 王沣 | 未开始 |  | 0%
3 | 在线功能坐席系统功能开发 | 王华维 | 喇建国 | 未开始 |  | 0%
4 | 交互优化设计 | 郑卓伦 | 郑卓伦 | 进行中 |  | 80%
5 | 交互优化设计评审 | 郑卓伦 | 喇建国 | 未开始 |  | 0%

## 20190419
星智云客服系统项目周报
项目名称：星智云客服系统 |  | 报告时间：2019.04.15~2019.04.19
1、项目进展说明
项目目前情况说明 |  |  |  | 项目后续安排说明
1. 云CC语音报表功能sql已完善，缺少数据进行验证，于下周完成； |  |  |  | 第3个迭代，计划完成：
2. 云CC话务及在线功能的优化已于这周完成； |  |  |  | 1、完成云CC语音报表的开发和单元测试
3. 云CC租户功能设计已于这周完成，功能开发于下周进行； |  |  |  | 2、完成云CC前端框架组件开发并开始编写开发手册
4. CBG外呼需求设计已完成，于下周进行功能开发； |  |  |  | 3、完成迭代3规划的 Bug
4、完成云CC租户功能开发
5、完成CBG外呼需求功能开发
6、确定智能外呼对接方案，完成设计
2、问题跟踪
序号 | 问题说明 |  | 执行人 | 负责人 |  | 进展说明
1 | 缺少产品经理的参与，产品目标不明确。 |  | 陈林 | 喇建国 |  | 安排陈林分析前期产品规划的调研内容，在原有的基础上继续细化产品的规划。
3、本周完成工作：
序号 | 工作项目 | 执行人 | 负责人 | 状态 | 进度 | 下一步计划
1 | 云CC报表开发 | 韦教武 | 韦教武 | 进行中 | 80% | 完成所有报表并进行数据测试
2 | 云CC报表前端页面开发 | 郑鹏、冷雪剑、肖冬海 | 郑鹏 | 进行中 | 95% | 进行数据测试
3 | 云CC话务及在线功能优化 | 王华维 | 王华维 | 已结束 | 100%
4 | 云CC Bug处理 | 郑鹏、王华维、冷雪剑、肖东海、唐良武、陈林 | 郑鹏 | 进行中 | 75% | 继续修复剩余BUG
5 | 云CC租户设计 | 姚礼武 | 姚礼武 | 已结束 | 100%
6 | CBG外呼需求设计 | 唐良武 | 唐良武 | 已结束 | 100%
7 | 云CC前端框架组件开发 | 李涛 | 李涛 | 进行中 | 75% | 完成前端框架组件改造
4、下周工作计划：
序号 | 项目 | 执行人 | 负责人 | 状态 | 进度 | 备注
1 | 云CC Bug处理 | 郑鹏、王华维、冷雪剑、肖东海、唐良武、陈林 | 郑鹏 | 进行中 | 75%
2 | 云CC租户功能开发 | 姚礼武、郑鹏、冷雪剑、肖东海、王华维 | 姚礼武 | 未开始 | 100%
4 | CBG外呼需求开发 | 唐良武 | 唐良武 | 未开始 | 100%
5 | 云CC前端框架组件开发 | 李涛 | 李涛 | 进行中 | 100%
6 | 云CC报表开发及数据测试 | 韦教武 | 韦教武 | 进行中 | 100%

## 20190430
星智云客服系统项目周报
项目名称：星智云客服系统 |  | 报告时间：2019.04.22~2019.04.30
1、项目进展说明
项目目前情况说明 |  |  |  | 项目后续安排说明
1. 云CC Bug还有少量BUG未进行发包回归测试，下个迭代跟进； |  |  |  | 第4个迭代，计划下周实现：
2. 云CC租户功能开发已于这周完成； |  |  |  | 1、多租户功能测试及BUG修复
3. CBG外呼需求开发已于这周完成； |  |  |  | 2、跟进迭代三中未回归的BUG并将未处理的BUG规划进迭代4进行跟踪处理
4. 云CC前端框架组件开发已完成，组件开发手册还在编写中； |  |  |  | 3、转移、排队业务功能设计及开发
5. 语音转移场景梳理及普通呼入相关功能实现已完成 |  |  |  | 4、系统管理功能交互设计
5、系统管理功能业务功能设计
6、首页管理功能交互设计
7、语音报表集成测试及BUG修复
8、智能外呼对接设计、评审及对接开发
9、语音大屏监控后台清算开发及语音大屏监控前端调整
10、在线报表需求确认及评审
11、短信对接需求调研
12、编写前端框架组件开发手册
2、问题跟踪
序号 | 问题说明 |  | 执行人 | 负责人 |  | 进展说明
3、本周完成工作：
序号 | 工作项目 | 执行人 | 负责人 | 状态 | 进度 | 下一步计划
1 | 云CC 迭代3中Bug处理 | 郑鹏、王华维、冷雪剑、肖东海、唐良武、陈林、姚礼武、李涛、赵晓强 | 郑鹏 | 进行中 | 95% | 还有少量BUG未进行发包回归测试，后续完成
2 | 云CC租户功能开发 | 姚礼武、郑鹏、冷雪剑、肖东海、王华维 | 姚礼武 | 已完成 | 100% | 后续发包测试
4 | CBG外呼需求开发 | 唐良武 | 唐良武 | 已完成 | 100%
5 | 云CC前端框架组件开发 | 李涛 | 李涛 | 已完成 | 100%
6 | 云CC报表开发及数据测试 | 韦教武 | 韦教武 | 已完成 | 100%
7 | 编写前端框架组件开发手册 | 李涛 | 李涛 | 进行中 | 60%
8 | 语音转移场景梳理及普通呼入相关功能实现 | 王华维 | 王华维 | 已完成 | 100%
4、下周工作计划：
序号 | 项目 | 执行人 | 负责人 | 状态 | 进度 | 备注
1 | 多租户功能测试及BUG修复 | 姚礼武、郑鹏、冷雪剑、肖东海 | 姚礼武 | 未开始 | 0%
2 | 话务条功能交互设计（主体及转移和排队的操作界面） | 陈林、王华维、UI | 陈林 | 未开始 | 0%
4 | 转移、排队业务功能设计及开发 | 王华维 | 王华维 | 未开始 | 0%
5 | 系统管理功能交互设计 | 陈林、李涛、UI | 陈林 | 未开始 | 0%
6 | 系统管理功能业务功能设计 | 李涛、唐良武 | 李涛 | 未开始 | 0%
7 | 首页管理功能交互设计 | 陈林、张道国、UI | 陈林 | 未开始 | 0%
8 | 语音报表集成测试及BUG修复 | 韦教武、郑鹏、冷雪剑、肖东海 | 郑鹏 | 未开始 | 0%
9 | 智能外呼对接设计、评审及对接开发 | 喇建国、肖东海 | 喇建国 | 未开始 | 0%
10 | 语音大屏监控后台清算开发及语音大屏监控前端调整 | 韦教武、冷雪剑 | 韦教武 | 未开始 | 0%
11 | 在线报表需求确认及评审 | 韦教武、喇建国 | 韦教武 | 未开始 | 0%
12 | 短信对接需求调研 | 陈林、喇建国、赵晓强 | 陈林 | 未开始 | 0%
13 | 云CC 迭代4中Bug处理 | 郑鹏、王华维、冷雪剑、肖东海、唐良武、姚礼武、李涛 | 郑鹏 | 进行中 | 0%
14 | 编写前端框架组件开发手册 | 李涛 | 李涛 | 进行中 | 60%

## 20190510
星智云客服系统项目周报
项目名称：星智云客服系统 |  | 报告时间：2019.05.05~2019.05.10
1、项目进展说明
项目目前情况说明 |  |  |  | 项目后续安排说明
1. 云CC 租户功能正在完善，将优先处理此功能，计划这周正式发版； |  |  |  | 第4个迭代，计划下周实现：
2. 云CC其它角色新版首页已开发完成，待发包测试； |  |  |  | 1、多租户功能发布
3. 客户功能调整完成，待发包测试； |  |  |  | 2、语音报表功能发布
4. 系统管理的业务设计已完成，待评审，交互设计正在进行中； |  |  |  | 3、转移、排队业务功能设计及开发
5. 转移、排队业务功能设计已完成，开发暂未开始 |  |  |  | 4、系统管理功能开发
6. 前端框架组件开发手册编写已完成 |  |  |  | 5、首页管理功能交互设计
7. 华为严选接口进行重新调整已完成 |  |  |  | 6、权限管理功能交互设计
8. 迭代4bug进行规划并已部分发包解决 |  |  |  | 7、语音报表集成测试及BUG修复
9. 在线报表需求已明确 |  |  |  | 8、智能外呼对接设计、评审及对接开发
10. 语音大屏监控后台清算开发正在处理，语音大屏监控前端调整尚未开始 |  |  |  | 9、语音大屏监控后台清算开发及语音大屏监控前端调整
10、云CC 迭代4中Bug处理
11、短信对接需求调研、需求确定及概要设计
12、在线报表设计及评审
2、问题跟踪
序号 | 问题说明 |  | 执行人 | 负责人 |  | 进展说明
3、本周完成工作：
序号 | 工作项目 | 执行人 | 负责人 | 状态 | 进度 | 下一步计划
1 | 多租户功能测试及BUG修复 | 姚礼武、郑鹏、冷雪剑、肖东海 | 姚礼武 | 进行中 | 30%
2 | 追加其它角色的首页 | 唐良武、王华维 | 王华维 | 已完成 | 100% | 待发包测试
3 | 客户管理功能调整 | 冷雪剑、肖东海、 | 姚礼武 | 已完成 | 100% | 待发包测试
姚礼武
4 | 系统管理功能交互设计及业务功能设计 | 陈林、郑卓伦、李涛、唐良武 | 陈林 | 进行中 | 30%
5 | 转移、排队业务功能设计及开发 | 王华维 | 王华维 | 进行中 | 40%
6 | 语音报表集成测试及BUG修复 | 韦教武、郑鹏、冷雪剑、肖东海 | 郑鹏 | 进行中 | 30%
7 | 前端框架组件开发手册编写 | 李涛 | 理她 | 已完成 | 100%
8 | 云CC 迭代4中Bug处理 | 郑鹏、王华维、冷雪剑、肖东海、唐良武、姚礼武、李涛 | 郑鹏 | 进行中 | 30%
9 | 华为严选接口调整 | 郑鹏 | 郑鹏 | 已完成 | 100%
10 | 语音大屏监控后台清算开发及语音大屏监控前端调整 | 韦教武、冷雪剑 | 韦教武 | 进行中 | 50%
11 | 在线报表需求确认及评审 | 韦教武、喇建国 | 韦教武 | 已完成 | 100%
4、下周工作计划：
序号 | 项目 | 执行人 | 负责人 | 状态 | 进度 | 备注
1 | 多租户功能测试及BUG修复 | 姚礼武、郑鹏、冷雪剑、肖东海 | 姚礼武 | 进行中 | 30%
2 | 话务条功能交互设计（主体及转移和排队的操作界面） | 陈林、王华维、UI | 陈林 | 未开始 | 0%
3 | 话务条功能交互设计（主要是外呼、监听的操作界面） | 陈林、王华维、UI | 陈林 | 未开始 | 0%
4 | 转移、排队业务功能设计及开发 | 王华维 | 王华维 | 进行中 | 40%
5 | 系统管理功能交互设计 | 陈林、李涛、UI | 陈林 | 进行中 | 30%
6 | 系统管理功能业务功能设计 | 李涛、唐良武 | 李涛 | 进行中 | 90%
7 | 系统管理功能开发 | 李涛、唐良武、冷雪剑 | 李涛 | 未开始 | 0%
8 | 首页管理功能交互设计 | 陈林、张道国、UI | 陈林 | 未开始 | 0%
9 | 权限管理功能交互设计 | 陈林、张道国、UI | 陈林 | 未开始 | 0%
10 | 语音报表集成测试及BUG修复 | 韦教武、郑鹏、冷雪剑、肖东海 | 郑鹏 | 进行中 | 30%
11 | 智能外呼对接设计、评审及对接开发 | 喇建国、肖东海 | 喇建国 | 未开始 | 0%
12 | 语音大屏监控后台清算开发及语音大屏监控前端调整 | 韦教武、冷雪剑 | 韦教武 | 进行中 | 50%
13 | 短信对接需求调研 | 陈林、喇建国、赵晓强 | 陈林 | 未开始 | 0%
14 | 短信对接需求确定及概要设计 | 陈林、喇建国、赵晓强 | 陈林 | 未开始 | 0%
15 | 云CC 迭代4中Bug处理 | 郑鹏、王华维、冷雪剑、肖东海、唐良武、姚礼武、李涛 | 郑鹏 | 进行中 | 30%
16 | 在线报表设计及评审 | 韦教武 | 韦教武 | 未开始 | 0%

## 20190517
星智云客服系统项目周报
项目名称：星智云客服系统 |  | 报告时间：2019.05.13~2019.05.17
1、项目进展说明
项目目前情况说明 |  |  |  | 项目后续安排说明
1. 这周主要对云CC 租户功能完善，且功能已完善准备于下周发版； |  |  |  | 第4个迭代，计划下周实现：
2. 云CC质检角色新版首页已开发完成 |  |  |  | 1、多租户功能发布
3. 话务条功能交互设计（主体及转移和排队的操作界面）正在进行中； |  |  |  | 2、语音报表功能发布
4. 转移、排队业务功能设计及开发正在进行中； |  |  |  | 3、转移、排队业务功能设计及开发
5. 系统管理功能业务功能设计已完成，功能交互设计和功能开发暂未开始 |  |  |  | 4、系统管理功能开发
6. 语音报表集成测试还有部分BUG未修复完成 |  |  |  | 5、语音报表集成测试及BUG修复
7. 智能外呼对接设计已完成、评审及对接开发暂未开始 |  |  |  | 6、智能外呼对接设计、评审及对接开发
8. 在线报表设计暂未开始 |  |  |  | 7、语音大屏监控后台清算开发及语音大屏监控前端调整
8、在线报表设计及评审
9、工单系统搬移
10、话务条功能交互设计（主要是外呼、监听的操作界面）
2、问题跟踪
序号 | 问题说明 |  | 执行人 | 负责人 |  | 进展说明
3、本周完成工作：
序号 | 工作项目 | 执行人 | 负责人 | 状态 | 进度 | 下一步计划
1 | 多租户功能测试、迭代四BUG修复 | 姚礼武、郑鹏、冷雪剑、肖东海、唐良武、陈林 | 姚礼武 | 进行中 | 90% | BUG未发包回归测试，待发包验证
2 | 话务条功能交互设计（主体及转移和排队的操作界面） | 王华维、UI | 王华维 | 已完成 | 100%
3 | 话务条功能交互设计（主要是外呼、监听的操作界面） | 王华维、UI | 王华维 | 未开始 | 0%
4 | 转移、排队业务功能设计及开发 | 王华维 | 王华维 | 进行中 | 40%
5 | 系统管理功能交互设计 | 李涛、UI | 李涛 | 进行中 | 40%
6 | 系统管理功能业务功能设计 | 李涛、唐良武 | 李涛 | 已完成 | 100%
7 | 系统管理功能开发 | 李涛、唐良武、冷雪剑 | 李涛 | 未开始 | 0%
8 | 语音报表集成测试及BUG修复 | 韦教武、郑鹏、冷雪剑、肖东海 | 郑鹏 | 进行中 | 70%
9 | 智能外呼对接设计、评审及对接开发 | 喇建国、肖东海 | 喇建国 | 进行中 | 30%
10 | 在线报表设计及评审 | 韦教武 | 韦教武 | 未开始 | 0%
11 | 追加云CC质检角色新版首页 | 唐良武、王华维 | 唐良武 | 已完成 | 100%
12 | 语音大屏监控后台清算开发及语音大屏监控前端调整 | 韦教武、李涛、郑鹏 | 郑鹏 | 进行中 | 30%
4、下周工作计划：
序号 | 项目 | 执行人 | 负责人 | 状态 | 进度 | 备注
1 | 多租户功能测试、迭代四BUG修复 | 姚礼武、郑鹏、冷雪剑、肖东海、唐良武、陈林 | 姚礼武 | 进行中 | 90%
2 | 话务条功能交互设计（主要是外呼、监听的操作界面） | 王华维、UI | 王华维 | 未开始 | 0%
3 | 转移、排队业务功能设计及开发 | 王华维 | 王华维 | 进行中 | 40%
4 | 系统管理功能交互设计 | 李涛、UI | 李涛 | 进行中 | 40%
5 | 系统管理功能开发 | 李涛、唐良武、冷雪剑 | 李涛 | 未开始 | 0%
6 | 语音报表集成测试及BUG修复 | 韦教武、郑鹏、冷雪剑、肖东海 | 郑鹏 | 进行中 | 70%
7 | 智能外呼对接设计、评审及对接开发 | 喇建国、肖东海 | 喇建国 | 进行中 | 60%
8 | 在线报表设计及评审 | 韦教武 | 韦教武 | 未开始 | 0%
9 | 工单系统搬移 | 陈林 | 陈林 | 未开始 | 0%
10 | 语音大屏监控后台清算开发及语音大屏监控前端调整 | 韦教武、李涛、郑鹏 | 郑鹏 | 进行中 | 30%

## 20190524
星智云产品周报（5.20~5.25）
一、产品总体概况
| 报告周期 | 2019.5.20—2019.5.24 | 当前阶段 | 迭代开发阶段 | 产品负责人 | 郑鹏 | 产品开发周期 | 2019.2.13—2019.7.31
| 产品成员 | 郑鹏、姚礼武、陈林、肖东海、韦教武
| 产品风险 | 1、由于韦教武安排去中国人寿项目，可能会影响语音报表功能上线使用。
| 产品进展 | 1、语音报表BUG修复由于韦教武去人寿项目，修复未完成； 2、多租户功能测试及BUG修复已完成 3、迭代4中BUG处理正在进行中 4、语音大屏监控后台清算开发及语音大屏监控前端调整预计下个迭代发布 5、智能外呼对接设计、评审及对接开发正在进行中
二、产品整体里程碑计划
三、进展情况
| 序号 | 任务项 |  | 开发人员 | 测试人员 | 当前进度 | 开发完成日期 | 发版日期 | 详细进度
| 1 | 语音报表功能 |  | 韦教武 | 张思 | 90% | 2019.6.11 | 2019.6.14 | 由于韦教武去人寿支持，有部分BUG未处理
| 2 | 多租户功能测试及BUG修复 |  | 郑鹏、姚礼武、陈林、肖东海 | 刘海金 | 100% | 2019.5.24 | 2019.5.22 | 已发版
| 3 | 迭代4中BUG处理 |  | 郑鹏、姚礼武、陈林、肖东海 | 张思、刘海金 | 60% | 2019.5.29 | 2019.5.31 | 还有部分BUG未处理，计划于下周处理完
| 5 | 语音大屏监控后台清算开发及语音大屏监控前端调整 |  | 韦教武 | 张思、刘海金 | 30% | 2019.5.29 | 2019.6.12 | 由于韦教武去人寿支持，已放下个迭代完成
| 6 | 智能外呼对接设计、评审及对接开发 |  | 喇建国、肖东海 | 张思、刘海金 | 30% | 2019.5.29 | 2019.5.31
四、项目待办事项
| 序号 | 事项描述 | 发生日期 | 结束日期 | 事项级别 | 责任人 | 事项状态 | 进展情况
| 1 | 迭代4中BUG继续处理 | 2019.5.6 | 2019.5.31 | 一般 | 郑鹏、姚礼武、陈林、肖东海 | 进行中
| 2 | 语音报表功能进行中 | 2019.5.5 | 2019.6.14 | 一般 | 韦教武 | 进行中
| 3 | 发包代码评审 | 2019.5.29 | 2019.5.29 | 一般 | 郑鹏、姚礼武、陈林、肖东海 | 未开始
| 4 | 智能外呼对接开发进行中 | 2019.5.5 | 2019.5.31 | 重要 | 肖东海 | 进行中
五、风险/问题跟踪
| 序号 | 风险/问题描述 |  | 进展情况 |  |  |  | 责任人 | 状态
| 1 | 由于韦教武安排去中国人寿项目，可能会影响语音报表功能上线使用 |  | 韦教武于下周回来处理问题

## 20190531
星智云产品周报（5.27~5.31）
一、产品总体概况
| 报告周期 | 2019.5.27—2019.5.31 | 当前阶段 | 迭代开发阶段 | 产品负责人 | 郑鹏 | 产品开发周期 | 2019.2.13—2019.7.31
| 产品成员 | 郑鹏、姚礼武、陈林、肖东海、韦教武
| 产品风险 | 1、姚礼武在开发CBG was对接，可能会影响开发进度。 2、陈林在处理CBG 结算功能调整，可能会影响开发进度。
| 产品进展 | 1、语音报表BUG修复还剩8个BUG未修复完成，于下周继续跟进； 2、发布计划1.2.4.3中BUG处理已完成，规划至下个发布计划的BUG继续跟进中； 3、语音大屏监控后台清算开发及语音大屏监控前端调整，需数据测试调整； 4、智能外呼对接设计、评审及对接开发已开发完成，已发包测试，于下周一进行版本发布；
二、产品整体里程碑计划
三、进展情况
| 序号 | 任务项 |  | 开发人员 | 测试人员 | 当前进度 | 开发完成日期 | 发版日期 | 详细进度
| 1 | 语音报表功能 |  | 韦教武 | 张思 | 90% | 2019.6.11 | 2019.6.14 | 还剩8个BUG未回归处理，继续跟进中
| 3 | 发布计划1.2.4.3中BUG处理，处理个数87个BUG |  | 郑鹏、姚礼武、陈林、肖东海 | 张思、刘海金 | ,100% | 2019.5.29 | 2019.5.31
| 5 | 语音大屏监控后台清算开发及语音大屏监控前端调整 |  | 韦教武、郑鹏 | 张思、刘海金 | 90% | 2019.5.29 | 2019.6.12 | 功能已开发，需测试数据调试
| 6 | 智能外呼对接设计、评审及对接开发 |  | 喇建国、肖东海 | 张思、刘海金 | 100% | 2019.5.29 | 2019.5.31
四、项目待办事项
| 序号 | 事项描述 | 发生日期 | 结束日期 | 事项级别 | 责任人 | 事项状态 | 进展情况
| 1 | 产品迭代五启动会 | 2019.6.3 | 2019.6.3 | 一般 | 郑鹏、姚礼武、陈林、肖东海、喇建国、韦教武、赵晓强 | 未开始
| 2 | 发布计划1.2.4.4BUG处理 | 2019.6.3 | 2019.6.14 | 一般 | 郑鹏、姚礼武、陈林、肖东海、喇建国、韦教武、赵晓强 | 未开始
五、风险/问题跟踪
| 序号 | 风险/问题描述 |  | 进展情况 |  |  |  | 责任人 | 状态
| 1 | 姚礼武在开发CBG was对接，可能会影响开发进度 |  | 姚礼武下周要继续跟进CBG was对接问题，会影响开发进度
| 2 | 陈林在处理CBG 结算功能调整，可能会影响开发进度 |  | 陈林下周会继续跟进CBG结算功能，可能会影响开发进度

## 20190606
星智云产品周报（6.03~6.06）
一、产品总体概况
| 报告周期 | 2019.6.03—2019.6.06 | 当前阶段 | 迭代开发阶段 | 产品负责人 | 郑鹏 | 产品开发周期 | 2019.2.13—2019.7.31
| 产品成员 | 郑鹏、姚礼武、陈林、肖东海、韦教武
产品风险
| 产品进展 | 1、智能外呼已发版演示环境；
2、外呼执行界面优化已调整，于6.14版本包中发布；
3、外呼项目进度查询已开发完成，于6.14版本包中发布；
4、6.14版本中规划的BUG正在处理中；
5、工单设计已完成，待评审，工单开发下周进行，于6.28版本包中发布
6、质检评分界面优化，质检评分查询、坐席评分查询菜单优化已完成，于6.14版本包中发布
7、语音大屏监控调整已完成，待测试数据验证，于6.14版本包中发布；
8、云短信对接、计费系统、租户管理员流程需求正在明确中。
二、产品整体里程碑计划
三、进展情况
| 序号 | 任务项 |  | 开发人员 | 测试人员 | 当前进度 | 开发完成日期 | 发版日期 | 详细进度
| 1 | 语音报表功能 |  | 韦教武 | 张思 | 90% | 2019.6.11 | 2019.6.14
| 2 | 6.14版本中规划BUG |  | 郑鹏、姚礼武、陈林、肖东海 | 张思、刘海金 | 70% | 2019.6.10 | 2019.6.14
| 3 | 语音大屏监控调整 |  | 韦教武、郑鹏 | 张思、刘海金 | 100% | 2019.6.10 | 2019.6.14 | 功能已开发，需测试数据调试
| 4 | 外呼项目进度查询 |  | 肖东海 | 张思、刘海金 | 100% | 2019.6.10 | 2019.6.14
| 5 | 质检评分查询、坐席评分查询菜单优化 |  | 肖东海 | 张思、刘海金 | 100% | 2019.6.10 | 2019.6.14
| 6 | 质检评分界面优化 |  | 姚礼武 | 张思、刘海金 | 100% | 2019.6.10 | 2019.6.14
| 7 | 外呼执行界面优化 |  | 陈林 | 张思、刘海金 | 100% | 2019.6.10 | 2019.6.14
| 8 | 工单功能设计、开发 |  | 郑鹏、肖东海 | 张思、刘海金 | 30% | 2019.6.14 | 2019.6.28 | 设计已完成待评审
四、项目待办事项
| 序号 | 事项描述 | 发生日期 | 结束日期 | 事项级别 | 责任人 | 事项状态 | 进展情况
| 1 | 发布计划1.2.4.4代码评审 | 2019.6.11 | 2019.6.11 | 一般 | 郑鹏、姚礼武、陈林、肖东海 | 未开始
五、风险/问题跟踪
| 序号 | 风险/问题描述 |  | 进展情况 |  |  |  | 责任人 | 状态

## 20190614
星智云产品周报（6.10~6.14）
一、产品总体概况
| 报告周期 | 2019.6.10—2019.6.14 | 当前阶段 | 迭代开发阶段 | 产品负责人 | 郑鹏 | 产品开发周期 | 2019.2.13—2019.7.31
| 产品成员 | 郑鹏、姚礼武、陈林、肖东海、韦教武
| 产品风险 | 1.测试环境华为话单入库有问题，导致语音报表部分BUG无法回归，已影响进度 2.计费功能设计尚未完成，可能存在不能6.28版本中发版的风险
| 产品进展 | 1、6.14版本中规划的BUG已处理完成，处理数97个，已发布； 2、工单设计已完成，待评审； 3、云短信对接设计已完成，已评审； 4、计费功能需求已明确，设计进行中； 5、质检策略优化调整已完成，已发布； 6、语音报表由于华为话单入库问题，还剩余8个BUG无法回归； 7、租户管理员首页需求已明确，正在出设计图；
二、产品整体里程碑计划
三、进展情况
| 序号 | 任务项 |  | 开发人员 | 测试人员 | 当前进度 | 开发完成日期 | 发版日期 | 详细进度
| 1 | 语音报表功能 |  | 韦教武 | 张思 | 90% | 2019.6.11 | 2019.6.14
| 2 | 6.14版本中规划BUG，BUG数97个 |  | 郑鹏、姚礼武、陈林、肖东海 | 张思、刘海金 | 100% | 2019.6.10 | 2019.6.14
| 3 | 工单功能开发 |  | 郑鹏、姚礼武、陈林、肖东海 | 张思、刘海金 | 50% | 2019.6.18 | 2019.6.28 | 设计已调整，待评审
| 4 | 云CC短信平台对接开发 |  | 姚礼武 | 张思、刘海金 | 40% | 2019.6.24 | 2019.6.28 | 功能设计已完成
| 5 | 计费功能开发 |  | 陈林 | 张思、刘海金 | 20% | 2019.6.24 | 2019.6.28 | 需求已明确，设计中
| 6 | 质检策略调整优化 |  | 姚礼武 | 张思、刘海金 | 100% | 2019.6.13 | 2019.6.14
四、项目待办事项
| 序号 | 事项描述 | 发生日期 | 结束日期 | 事项级别 | 责任人 | 事项状态 | 进展情况
| 1 | 工单设计评审 | 2019.6.17 | 2019.6.17 | 一般 | 郑鹏、肖东海、喇建国 | 未开始
| 2 | 计费功能设计评审 | 2019.6.18 | 2019.6.18 | 一般 | 郑鹏、姚礼武、陈林、喇建国 | 未开始
五、风险/问题跟踪
| 序号 | 风险/问题描述 |  | 进展情况 |  |  |  | 责任人 | 状态
| 1 | 测试环境华为话单入库有问题，导致语音报表部分BUG无法回归，已影响进度 |  | 正在跟踪 |  |  |  | 郑吉锐
| 2 | 计费功能设计尚未完成，可能存在不能6.28版本中发版的风险 |  | 设计正在进行中 |  |  |  | 陈林

## 20190621
星智云产品周报（6.17~6.21）
一、产品总体概况
| 报告周期 | 2019.6.17—2019.6.21 | 当前阶段 | 迭代开发阶段 | 产品负责人 | 郑鹏 | 产品开发周期 | 2019.2.13—2019.7.31
| 产品成员 | 郑鹏、姚礼武、陈林、肖东海、韦教武
| 产品风险 | 1.计费功能和租户管理首页功能由于人手和评估不足，计划下个版本解决
| 产品进展 | 1、工单已开发完成，已发包测试； 2、云短信对接正在开发，预计于6.24发包测试； 3、计费功能处于设计评审阶段，由于评估不足推迟到下个版本包发布； 4、租户管理员首页设计图已出，待计费功能完善后处理； 5、在线报表处于设计阶段；
二、产品整体里程碑计划
三、进展情况
| 序号 | 任务项 |  | 开发人员 | 测试人员 | 当前进度 | 开发完成日期 | 发版日期 | 详细进度
| 1 | 工单功能开发 |  | 郑鹏、姚礼武、陈林、肖东海 | 张思、刘海金 | 100% | 2019.6.18 | 2019.6.28
| 2 | 云CC短信平台对接开发 |  | 郑鹏 | 张思、刘海金 | 80% | 2019.6.24 | 2019.6.28
| 3 | 计费功能开发 |  | 姚礼武 | 张思、刘海金 | 40% | 2019.7.5 | 2019.7.16 | 设计待评审
| 4 | 租户管理员流程优化 |  | 郑鹏、姚礼武 | 张思、刘海金 | 20% | 2019.7.5 | 2019.7.16
| 5 | 在线报表功能 |  | 韦教武 | 张思、刘海金 | 15% | 2019.7.5 | 2019.7.16 | 处于设计阶段
四、项目待办事项
| 序号 | 事项描述 | 发生日期 | 结束日期 | 事项级别 | 责任人 | 事项状态 | 进展情况
| 1 | 计费功能设计评审 | 2019.6.25 | 2019.6.25 | 一般 | 郑鹏、姚礼武、喇建国、吴超杰 | 未开始
五、风险/问题跟踪
| 序号 | 风险/问题描述 |  | 进展情况 |  |  |  | 责任人 | 状态
| 1 | 计费功能和租户管理首页功能由于人手和评估不足，计划下个版本解决 |  | 已申请版本变更 |  |  |  | 郑鹏

## 20190628
星智云产品周报（6.24~6.28）
一、产品总体概况
| 报告周期 | 2019.6.24—2019.6.28 | 当前阶段 | 迭代开发阶段 | 产品负责人 | 郑鹏 | 产品开发周期 | 2019.2.13—2019.7.31
| 产品成员 | 郑鹏、姚礼武、韦教武
| 产品风险 | 项目开发人手不够，可能影响开发进度； 项目BUG量过多，需协调人员协助处理；
| 产品进展 | 1、云短信对接开发和工单系统功能已完成，已发包演示环境； 2、计费功能设计已完成，经过初步评审； 3、租户管理员首页设计图已出，待计费功能完善后处理； 4、在线报表设计已评审，处于开发阶段； 5、新迭代已重新规划BUG；
二、产品整体里程碑计划
三、进展情况
| 序号 | 任务项 |  | 开发人员 | 测试人员 | 当前进度 | 开发完成日期 | 发版日期 | 详细进度
| 1 | 云短信对接开发和工单系统功能已完成，已发包演示环境 |  | 郑鹏、姚礼武 | 张思、刘海金 | 100% | 2019.6.18 | 2019.6.28
| 2 | 计费功能设计已完成，经过初步评审 |  | 姚礼武 | 张思、刘海金 | 30% | 2019.7.9 | 2019.7.16
| 3 | 在线报表设计已评审，处于开发阶段 |  | 韦教武、郑鹏 | 张思、刘海金 | 30% | 2019.7.9 | 2019.7.16
四、项目待办事项
| 序号 | 事项描述 | 发生日期 | 结束日期 | 事项级别 | 责任人 | 事项状态 | 进展情况
五、风险/问题跟踪
| 序号 | 风险/问题描述 |  | 进展情况 |  |  |  | 责任人 | 状态
|  | 项目人手不够，可能影响开发进度 |  | 已调节陶多好于下周一参与 |  |  |  | 郑鹏
|  | 项目BUG量过多，需协调人员协助 |  | 已协调唐良武参与处理BUG |  |  |  | 郑鹏

## 20190712
星智云产品周报（7.08~7.12）
一、产品总体概况
| 报告周期 | 2019.7.08—2019.7.12 | 当前阶段 | 迭代开发阶段 | 产品负责人 | 郑鹏 | 产品开发周期 | 2019.2.13—2019.7.31
| 产品成员 | 郑鹏、姚礼武、韦教武、陶多好
产品风险
| 产品进展 | 1、计费管理除对账功能外已开发完成，处于测试阶段； 2、租户管理员界面已开发完成，处于测试阶段； 3、在线报表已开发完成，处于测试阶段； 4、智能外呼角色授权对接设计已完成，待评审； 5、BUG处理还剩余少量计划于下周一处理完成。
二、产品整体里程碑计划
三、进展情况
| 序号 | 任务项 |  | 开发人员 | 测试人员 | 当前进度 | 开发完成日期 | 发版日期 | 详细进度
| 1 | 计费管理除对账功能外已开发完成，处于测试阶段 |  | 郑鹏、姚礼武 | 张思、刘海金 | 100% | 2019.7.9 | 2019.7.16
| 2 | 租户管理员界面已开发完成，处于测试阶段 |  | 陶多好、郑鹏 | 张思、刘海金 | 100% | 2019.7.9 | 2019.7.16
| 3 | 在线报表已开发完成，处于测试阶段 |  | 韦教武 | 张思、刘海金 | 100% | 2019.7.9 | 2019.7.16
| 4 | 智能外呼角色授权对接设计已完成，待评审 |  | 郑鹏 | 张思 | 30% | 2019.7.23 | 2019.7.31
| 5 | BUG处理 |  | 郑鹏、姚礼武、王华维、李涛、唐良武、冷雪剑、陶多好 | 张思、刘海金 | 90% | 2019.7.9 | 2019.7.16
四、项目待办事项
| 序号 | 事项描述 | 发生日期 | 结束日期 | 事项级别 | 责任人 | 事项状态 | 进展情况
五、风险/问题跟踪
| 序号 | 风险/问题描述 |  | 进展情况 |  |  |  | 责任人 | 状态