## 新增用户端需求
序号 | 功能模块 | 功能名称 | 功能描述 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 说明 | 排期 | 是否新需求
| 功能模块 | 功能名称 | 功能描述 |  | 高级 |  | 初级 | 说明 | 排期 | 是否新需求
- | 需求 | 需求 | 用户端需求分析，输出需求文档 | 套 | 1 | 0 | 0
- | 设计 | 设计 | 方案设计、接口设计、数据库设计 | 套 | 1 | 0 | 0
1 | 用户端通用控制需求 | 非工作时间控制 | 不同国家在线接入渠道均需有工作时间控制，用户在非工作时间选择人工服务时，系统可根据不同的接入渠道，配置不同的提示方式以及提示内容以及非工作时间。 | 套 | 0 | 0 | 0 |  | R2.1 | 是
2 |  |  | 海外用户登记界面可配 1、Logo标题区：标题、图片可自定义； 2、图片区：图片可更改，图片来源：本地管理员上传，图片大小不可调； 3、隐私提示语：提示语由华为提供，此模块文字可更改，可添加超链接； 4、问题区：问题内容、必选/可选可自定义； 注：一旦有一个必选项未填时，“start chat”就灰掉不可点击 | 套 | 0 | 0 | 0 |  | R2.1 | 是
3 |  |  | 海外商城非工作时间：提供留言入口，需填写用户信息、问题分类、问题描述 | 套 | 0 | 0 | 0 |  | R2.1 | 是
4 |  |  | 海外官网非工作时间：不管有没有登录都统一提示工作时间再来进行咨询，提示语可根据语种进行配置； | 套 | 0 | 0 | 0 |  | R2.1 | 是
5 |  | 用户登录控制 | 不同的接入渠道，可配置转人工是否需要登录 1、中国区的所有接入渠道转人工服务时，用户都需要进行登录； 2、海外的接入渠道转人工服务时，不强制用户登录，针对已登录的用户则直接转人工，针对未登录的用户则弹出用户登记页面，登记完成后直接转人工； | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R2.0 | 是
6 |  |  | 在线客服配置转人工是否需要选择业务 | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R2.0 | 是
7 |  |  | 在线客服配置不同的业务选项 | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R2.0 | 是
8 |  |  | 在线客服配置转人工是否启用机器人 | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R2.0 | 是
9 |  | 系统提示语 | 系统提示语可统一由管理员进行配置，支持按不同渠道来设置不同的系统提示语，系统提示语只支持纯文本，且支持插入动态的工号/昵称 | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R2.0 | 是
10 |  | 欢迎语 | 欢迎语有三种，按照优先级的高低分别为“强制欢迎语”“坐席个性欢迎语”“默认欢迎语”， 支持按不同渠道来设置不同的欢迎语 | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R2.0 | 是
11 |  |  | 欢迎语可支持文字、图片、链接，支持插入坐席“cid号”宏 | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R2.0 | 是
12 |  | 排队人数提醒 | 首次转人工后有排队人数提醒功能，在聊天窗口页面顶端固定位置定时刷新显示“排队人数”，只能减少不能增加 | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R2.0 | 是
13 |  | 用户无响应提醒 | 用户XXX分钟（时间可配）无响应，系统会给用户推送一个超时提醒 | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R2.0 | 是
14 |  |  | 用户XXX分钟（时间可配）没回复系统会再次给用户推送一个结束会话提醒，提醒用户XXX分钟后（时间可配）再不回复即断开 | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R2.0 | 是
15 |  |  | 不同的语言设置不同的超时提醒语内容、结束会话语内容 | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R2.0 | 是
16 |  |  | 可接入渠道配置不同超时时间、结束会话时间； | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R2.0 | 是
17 |  | 聊天记录 | 交互服务聊天框中可向上滚动查看本次机器人、人工的聊天记录； | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R2.0 | 是
18 |  | 人工满意度调研 | 人工满意度调研由系统自动进行推送，调研问卷以弹框的形式进行展示，不同接入渠道需要支持配置不同的满意度调查问卷。 | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R2.0 | 是 | 待验证（外呼问卷）
19 |  |  | 针对一些谩骂、诉求与业务无关、无理取闹的用户，坐席可点击“异常结束”按钮主动关闭会话，这种情况是不需要推送满意度评价； | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R2.0 | 是
20 |  |  | 人工满意度问卷评价有效时间可配置，超过该时效则为未评价； | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R2.0 | 是 | 满意度评价时间待确认 | 已实现
21 |  |  | 客户消息数小于某个次数时（次数可配置），不会推送满意度评价； | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R2.0 | 是
22 |  |  | 人工服务满意度的数据可在“交互流水查询”菜单中查询； | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R2.0 | 是
23 |  |  | 实现调研问卷问题、必选可选自定义，展现形式：单选、多选、问答、支持逻辑跳转 | 套 | 0 | 0 | 0 |  | R2.1 | 是
24 |  | 机器人单条知识满意度调研 | 机器人单条知识调研，用户在跟机器人进行交互时，针对机器人的每一次回复都有满意度调研，用户可以选择“有用”或“没用”。选择没用时，可以选择原因，且出现转人工入口 | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R2.0 | 是 | 待确认（柯冲） | 已实现
25 |  | 机器人整体满意度调研 | 用户若与机器人咨询后没有转人工而是直接退出，需要弹出机器人整体满意度调研，触发条件如下： 1、用户未曾参加过任何单条知识邀评； 2、用户对话次数不少于两次； 3、相关数据可在“智能客服满意度记录查询”菜单中查询； | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R2.1 | 是 | 待确认（柯冲） | 已实现
26 |  |  | ①用户选择五星/四星/三星后，当前界面自动关闭； ②用户选择二星/一星后，该页面消失，同时弹出不满意原因框，选择原因后，当前页面自动关闭；（不满意原因支持可配置）； | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R2.1 | 是 | 待确认（柯冲） | 已实现
27 | 国内/海外PC用户端通用界面需求 | 弹出式或嵌入式聊天窗口 | 1、可根据接入渠道配置聊天窗口的显示方式：  弹出式：新开标签页  嵌入式：当前页浮框，当打开多个网页时，聊天窗口可在不同网页中进行切换展示且内容保持不变 2、当聊天窗口配置成弹出式时，可根据接入渠道配置右侧（顶部菜单区、广告区、热门问题、常见问题）是否显示； 当配置成右侧显示时，用户可选显示/隐藏； | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R2.1 | 是 | 部分满足
28 |  | Logo与标题区 | 华为商城与服务官网的顶部菜单均可自定义配置，对应不同的链接（链接由华为提供） | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R2.0 | 是
29 |  |  | 华为商城、服务官网的Logo和标题均可自定义配置 | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R2.0 | 是
30 |  | 交互服务聊天区 | 该区域机器人与人工共用，用户初次接入后，第一条会话展示机器人欢迎语及热门问题，需要对接智能机器人，用户头像统一一个； | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R2.0 | 是
31 |  |  | 热门问题默认只展示问题不展示答案，展示的条数可配置，点击“换一批”切换余下的热门问题 | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R2.0 | 是
32 |  |  | 点击某条热门问题后直接在问题下方展示答案，再点击另一个问题时展开该问题答案的同理，收起前一问题的答案。 | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R2.0 | 是
33 |  | 用户信息输入区 | 跟智能机器人进行交互，只能发送纯文本消息 | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R2.0 | 是
34 |  |  | 关键词联想：需对接智能机器人，根据用户输入词汇的相识度排序展示，展示的数量可在后台进行设置，目前是展示10条数据 | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R2.0 | 是 | 待确认（柯冲） | 已实现
35 |  |  | 关闭当前页面，关闭时需要进行是否确认关闭的提醒并推送机器人满意度调研 | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R2.0 | 是 | 待确认（柯冲） | 已实现
36 |  |  | 转人工后可发送文字、文件（只支持图片，图片大小不超过10M）、表情（一套通用表情即可） | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R2.0 | 是
37 |  |  | 发送：默认状态是灰掉不可点击，当输入框有文字时，按钮亮起可点击，且需要增加重复提交信息的判断。【判断规则】：1s内不能连续提交两次。 【用户端提示】：请勿频繁提交！ | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R2.0 | 是
38 |  | 顶部菜单区 | 华为商城与服务官网的顶部菜单均可按渠道自定义配置，并且能有各自不同图标（菜单图标由华为统一提供）； 顶部菜单支持不同图标对应不同的页面链接（华为需提供链接页面）； | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R2.0 | 是
39 |  | 广告区 | 华为商城与服务官网的广告位均可自定义配置，广告位显示为图片，可自适应大小，点击链接到广告对应的网页上 | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R2.0 | 是
40 |  |  | 支持同时放置多条广告，广告进行滚动，后台能配置滚动间隔时间 | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R2.1 | 是
41 |  | 常见问题区 | 通过对接知识库获得常见问题进行展示，IPCC需要传递渠道信息给知识库，不同的渠道有不同的常见问题。 | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R2.0 | 是
42 |  | 热门问题区 | 通过对接机器人获得热门问题，IPCC需要传递渠道信息给机器人，不同的渠道有不同的热门问题 | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R2.0 | 是
43 |  | 图文知识 | 对接智能机器人系统，可支持图文展示的知识在右侧显示，可以上下拉动，左右拉动。默认该区域不显示，只有有图文知识触发时才显示 | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R2.0 | 是 | 待确认（柯冲） | 未实现
44 | 国内PC用户端个性化需求 | 我的订单 | “我的订单”接口：用户端对话界面可展示订单号、下单时间、订单状态、商品详情（商品名称+商品图片+商品金额+商品数量）、快捷发送按键 注：商品名称包括：颜色、制式、容量，如：极光蓝、全网通标配版、4GB+32GB | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R2.1 | 是 | 待确认（柯冲） | 已实现
45 |  |  | 用户点击“发送给客服”按钮时，商品发送之后的展示效果为在聊天记录中将商品链接解析为图片+文字+价格等关键要素的商品展示块 | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R2.1 | 是 | 待确认（柯冲） | 已实现
46 |  | 我的购物车 | 显示用户加入购物车的商品，按照加入的时间先后顺序展示，最近加入的展示在前，点击“详情”展示该商品的详情界面（需要对接华为商城，采用页面链接形式） | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R2.1 | 是 | 待确认（柯冲） | 已实现
47 |  |  | 用户点击“发送给客服”按钮时，商品发送之后的展示效果为在聊天记录中将商品链接解析为图片+文字+价格等关键要素的商品展示块 | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R2.1 | 是 | 待确认（柯冲） | 已实现
48 |  | 商品推荐 | 客户从商品详情页进入在线客服人工时，主动询问客户是否发送商品链接给客服 | 套 | 0 | 0 | 0 |  | R2.1 | 是
49 | 国内手机用户端通用需求 | 标题区 | 标题区：页面标题可后台进行自定义配置（机器人跟人工共用），不同的入口显示不同的名称 | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R2.0 | 是
50 |  | 交互服务聊天区 | 用户打开机器人对话时，第一条会话展示机器人欢迎语及热门问题，对接智能机器人。对话以气泡样式展示，机器人和人工客服头像可后台进行自定义配置；用户头像统一； | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R2.0 | 是
51 |  |  | 用户在跟机器人进行对话时，若机器人回复的知识内容较多需要滚屏时，消息显示需要定位到消息内容的顶端，从首行进行显示； | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R2.0 | 是
52 |  |  | 热门问题默认只展示问题不展示答案，展示的条数可配置，点击“换一批”切换余下的热门问题； | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R2.0 | 是
53 |  |  | 点击某条热门问题后直接在问题下方展示答案，再点击另一个问题时展开该问题答案的同理，收起前一问题的答案。 | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R2.0 | 是
54 |  | 标签 | 标签可配置隐藏或开启，可在后台配置标签名称和链接地址，可增加、删除、修改标签。标签点击后可以是新的一页，如活动的详细介绍，采用页面链接形式 | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R2.0 | 是
55 |  |  | 也可以点击标签后推送相应的内容至聊天框，如优惠券领取 | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R2.1 | 是 | 未实现
56 |  |  | 当一行无法展示左右标签时，可左后拖动显示，不同的接入渠道可显示不同的标签名称及对应链接地址； | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R2.0 | 是
57 |  | 用户信息输入框 | 跟智能机器人进行交互，可发送纯文本、表情； | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R2.0 | 是
58 |  |  | 关键词联想：需对接智能机器人，根据用户输入词汇的相识度排序展示，展示的数量可在后台进行设置，目前是展示10条数据 | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R2.0 | 是 | 待确认（柯冲） | 已实现
59 |  |  | 输入框左侧“人工服务”按键 ，该按键可按接入渠道进行配置隐藏或开启； | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R2.0 | 是
60 |  |  | 转人工后可发送文字、图片（图片大小不超过10M）、表情（一套通用表情即可） | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R2.0 | 是
61 |  |  | 在人工服务界面，页面显示 “扩展功能”按键，点击该按键展开功能有：表情、图片，另外可支持不同入口进行不同功能的扩展，统一采用页面链接形式 | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R2.0 | 是
62 |  |  | 关闭当前页面，关闭时需要进行是否确认关闭的提醒并根据触发规则判断是否需要推送机器人整体满意度调研； | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R2.1 | 是 | 待确认（柯冲） | 已实现
63 |  |  | 默认状态是灰掉不可点击，当输入框有文字时，按钮亮起可点击，且需要增加重复提交信息的判断； | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R2.0 | 是
64 |  | 图文知识 | 对接智能机器人系统，点击“了解更多”时，可支持图文知识以浮框形式进行展示。 浮框特性要求：  支持图文知识自适应大小；  支持上下滑动来查看全文内容； 浮框消失机制：  点击X图标时，该页面消失；  按返回键时，该页面消失；  点击非浮框区域时，该页面消失； | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R2.1 | 是 | 待确认（柯冲） | 未实现
65 | 国内手机用户端个性化需求 | 我的订单 | “我的订单”接口：用户端对话界面可展示订单号、下单时间、订单状态、商品详情（商品名称+商品图片+商品金额+商品数量）、快捷发送按键 注：商品名称包括：颜色、制式、容量，如：极光蓝、全网通标配版、4GB+32GB | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R2.0 | 是
66 |  |  | “发送给客服”按钮时，在聊天记录中显示该商品的URL地址 | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R2.0 | 是
67 |  |  | “发送给客服”按钮时，在聊天记录中将商品链接解析为图片+文字+价格等关键要素的商品展示块 | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R2.1 | 是
68 |  | 我的购物车 | 显示用户加入购物车的商品，按照加入的时间先后顺序展示，最近加入的展示在前，点击“详情”展示该商品的详情界面（需要对接华为商城，采用页面链接形式） | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R2.0 | 是
69 |  |  | 点击该商品后，可选择是否将该商品发送给客服 | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R2.0 | 是
70 |  |  | 商品发送之后的展示效果：在聊天记录中显示该商品的URL地址 | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R2.0 | 是
71 |  |  | 商品发送之后的展示效果：在聊天记录中将商品链接解析为图片+文字+价格等关键要素的商品展示块 | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R2.1 | 是
72 |  | 商品推荐 | 商品推荐：客户从商品详情页进入在线客服人工时，主动询问客户是否发送商品链接给客服 | 套 | 0 | 0 | 0 |  | R2.1 | 是
73 | 海外服务官网PC端个性化需求 | 聊天记录发送 | 点击邮件按钮：要求输入用户邮箱，如果用户已登录，默认带入可修改，如果用户未登录，则弹框让客户输入，可将服务过程中本次坐席和客户的聊天记录发到客户邮箱，聊天记录以HTML形式发送，不翻页 | 套 | 0 | 0 | 0 |  | R2.1 | 是
74 |  |  | 再次点击提示语：已发送聊天记录到您的邮箱； 鼠标轻触图标提示语：发送记录到您的邮箱 | 套 | 0 | 0 | 0 |  | R2.1 | 是
75 | 基础数据维护 | IP地址段维护 | IP地址与国家、地区对应关系功能，并提供上线后5年内每季度1次数据维护 | 套 | 1 | 0 | 0 | 包含数据源购买成本 | R2.1 | 是
76 |  | 手机号码段维护 | 中国区手机号码归属地对应关系的维护，并提供上线后5年内每季度1次数据维护 | 套 | 1 | 0 | 0 | 包含数据源购买成本 | R2.1 | 是
77 | 客户端接入许可 | 客户端接入许可 | 中国DC客户端接入许可（原4000许可） | 路 | 0 | 0 | 0 | 中国区由1200并发变更为4000并发
78 |  |  | 亚太DC客户端接入许可（原130许可） | 路 | 0 | 0 | 0 | 如实际需求超过本次报价许可，则超出部分额外报价
79 |  |  | 欧洲DC客户端接入许可（原650许可） | 路 | 0 | 0 | 0
80 |  |  | 墨西哥DC客户端接入许可（原150许可） | 路 | 0 | 0 | 0
81 |  |  | 俄罗斯DC客户端接入许可（原120许可） | 路 | 0 | 0 | 0
82 | 接入渠道对接 | 接入渠道对接 | 与各国华为网站进行对接联调，实现转人工参数传递和界面集成（原171个系统对接，现已对接16个渠道） | 个 | 16 | 0 | 0 | 接入技术支持、配合联调测试； 超出数量额外收取
合计 | [6 empty] | 0

## 新增留言反馈需求
序号 | 功能模块 | 功能名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 排期 | 是否新需求
|  |  |  | 高级 | 中级 | 初级 | 排期 | 是否新需求
- | 需求 | 用户端需求分析，输出需求文档 | 套 | 1 | 0 | 0 | R2.1 | -
- | 设计 | 方案设计、接口设计、数据库设计 | 套 | 0 | 0 | 0 | R2.1 | -
1 | 留言反馈界面 | 问题内容详细描述，下限10字符，上限4000字符；支持上传3个图片 | 套 | 0 | 0 | 0 | R2.1 | 是
2 |  | 自动获取已登录账户的手机号码/邮箱地址（优先手机号码），支持修改但格式需要正确才可提交，例如号码的格式和邮箱的格式。 | 套 | 0 | 0 | 0 | R2.1 | 是
3 |  | 上传日志：勾选上传日志，则APP提供相关日志文件并上传到指定目录，与留言反馈记录绑定 | 套 | 0 | 0 | 0 | R2.1 | 是
4 |  | 问题类型，下拉可选，可根据不同的问题类型变换用户所填内容例如⑩以及变换问题描述的提示。支持根据问题类型配置问题类型下面的所填信息⑩、灰色字体问题描述提示用户需要填什么。 | 套 | 0 | 0 | 0 | R2.1 | 是
5 |  | ⑥跳转到反馈详情页以及重复提交信息的判断： 【判断规则】：1s内不能连续提交两次。 【用户端提示】：请勿频繁提交！ | 套 | 0 | 0 | 0 | R2.1 | 是
6 | 我的反馈记录 | 1.标题：展示问题类型。 2.时间：显示时间最后一次交互时间。 3.展示反馈内容：展示前10个字。 4.状态： 1）草稿，用户还未提交，仅做了保存操作。点击之后进入留言反馈页面。2）已提交，用户提交后坐席还未回复。3）已回复，坐席已回复。4）待评价，坐席进行了满意度推评，或者从最后一条坐席回复内容的时间算起，在X天内用户没有回复触发了满意度推评。5）关闭，用户已进行评价或者用户在在X天内未评价，导致评价超时被关闭。 5.排序规则：按最后一次交互时间，最新的在最前面。 6.删除：删除全部反馈记录。 | 套 | 0 | 0 | 0 | R2.1 | 是
7 | 反馈详情 | 用户在“反馈记录”列表中选中一条记录时，可进入反馈详情界面，可显示用户的反馈信息； | 套 | 0 | 0 | 0 | R2.1 | 是
8 |  | 追问功能：点击该按钮，用户可以发送图片、输入文字，发送后跳转到“反馈记录界面”上； | 套 | 0 | 0 | 0 | R2.1 | 是
9 | 路由要素 | 获取云服务账号，识别用户等级，不同的用户等级可路由至不同的技能队列进行服务 | 套 | 0 | 0 | 0 | R2.1 | 是
10 | 分配规则 | 1、留言分配时间：上午9点至下午4点，除此之外的时间可接收留言但不会分配给坐席。 注：该时间可配 2、转队列时，分配规则在华为平台上配置，默认采用平均分配规则，未签入的坐席不会被分配留言呼叫。 3、优先转接上次服务坐席。 | 套 | 0 | 0 | 0 | R2.1 | 是
11 | 新消息 | 此列表下的留言都是分配给我的，还未进行回复，包括新的留言或者用户追问的留言；a. 已读、未读标记； b. 追加留言标记，没有该标记的则为新留言； c. 有无附件标记； d. 显示该封留言在当前坐席这里的停留时长，超过24（时间可配）小时后，时长的字体会变红，提醒坐席要尽快去处理； e. 有未登记服务单标记； 表示未登记； 注：可配置开关是否显示该标记 f. 此图标表示的是该封留言被转发后分配过来的，鼠标移上去会出现浮框，显示的内容为上次服务坐席的信息，效果图如下所示： 注：坐席回复留言时，系统需要记录当前留言处理坐席身份信息，坐席A成功转移给坐席B，被转移坐席B就能查看到该信息。 g. 坐席可以进行挂起、转发、无效留言、回复待反馈、回复未关闭、回复已解决操作； 注：1、挂起之后的留言自动流转到“已挂起”文件夹中 2、挂起按钮的显示可进行权限控制，配置成不显示时，“已挂起”文件夹也不会显示 | 套 | 0 | 0 | 0 | R2.1 | 是
12 | 已挂起 | 此列表下的邮件都是已挂起且未回复用户的状态，即不占用坐席数； 注：界面可参考“新留言”界面，除“挂起”按钮灰掉不可点击外，其余功能一样 | 套 | 0 | 0 | 0 | R2.1 | 是
13 | 待反馈 | 坐席回复时选择“回复待反馈”后，留言会自动流转到该文件夹中，此列表下的留言都是已挂起且已回复过用户的状态；（注：回复留言后自动触发挂机事件） 功能描述： a. 都是已读状态； b. 追加留言标记，没有该标记的则为新留言； c. 有无附件标记； d. 用户n小时（时间可配）后未回复时，则会在列表中进行颜色标红，提醒坐席尽快处理（关闭/无效留言），界面效果参考如下： e. 有未登记服务单标记； 表示未登记； 注：可配置开关是否显示该标记 f. 此图标表示的是该封留言被转发后分配过来的，鼠标移上去会出现浮框，显示的内容为上次服务坐席的信息，效果图如下所示： 注：坐席回复留言时，系统需要记录当前留言处理坐席身份信息，坐席A成功转移给坐席B，被转移坐席B就能查看到该信息。 g. 坐席可以进行转发、无效留言、回复待反馈、回复未关闭、回复已解决操作； | 套 | 0 | 0 | 0 | R2.1 | 是
14 | 未关闭 | 坐席回复时选择“回复未关闭”后，留言会自动流转到该文件夹中，此列表下的邮件都是已挂起且已回复过用户的状态；（注：回复留言后自动触发挂机事件） 界面效果可参考“待反馈”文件夹，除以下功能特有之外，其余功能一样。 a. 坐席在n小时内（时间可配）未处理完时，则需要在列表中的状态进行颜色标红，提醒坐席尽快去处理 | 套 | 0 | 0 | 0 | R2.1 | 是
15 | 已解决 | 坐席回复时选择“回复已解决”后，留言会自动流转到该文件夹中，此列表下的邮件都是已挂起且已回复过用户的状态；（注：回复留言后自动触发挂机事件） 功能描述： a. 都是已读标志； b. 追加留言标记，没有该标记的则为新留言； c. 有无附件标记； d. 若用户n小时后未回复，系统会自动发送一封满意度调研；若发送满意度调研后，用户m小时后未回复，留言状态自动变成关闭。 注：m、n时间可配 e. 有未登记服务单标记； 表示未登记； 注：可配置开关是否显示该标记 f. 此图标表示的是该封邮件被转发后分配过来的，鼠标移上去会出现浮框，显示的内容为上次服务坐席的信息，效果图如下所示： 注：坐席回复留言时，系统需要记录当前留言处理坐席身份信息，坐席A成功转移给坐席B，被转移坐席B就能查看到该信息。 g. 坐席可以进行转发、无效留言、回复待反馈、回复未关闭、回复已解决操作； | 套 | 0 | 0 | 0 | R2.1 | 是
16 | 不回复 | 坐席选择“无效留言”后，留言会自动流转到该文件夹中，此列表下的留言都是挂起的状态，即不占用坐席数； a. 都是已读标志； b. 追加留言标记，没有该标记的则为新留言； c. 有无附件标记； d. 有未登记服务单标记； 表示未登记； 注：可配置开关是否显示该标记 e. 此图标表示的是该封邮件被转发后分配过来的，鼠标移上去会出现浮框，显示的内容为上次服务坐席的信息，效果图如下所示： 注：坐席回复留言时，系统需要记录当前留言处理坐席身份信息，坐席A成功转移给坐席B，被转移坐席B就能查看到该信息。 f. 坐席可以进行转发、回复待反馈、回复未关闭、回复已解决操作； g. 该列表中的留言都不会推送满意度调研； | 套 | 0 | 0 | 0 | R2.1 | 是
17 | 无效留言 | 坐席可根据留言内容自己选择是否标记为无效留言，无效留言下拉可选，数据可通过数据字典进行维护； 标记为无效留言后，坐席可选择不同的无效类型后，系统可进行自动回复，但不会推送满意度。 | 套 | 0 | 0 | 0 | R2.1 | 是
18 | 留言转发 | 转坐席(离线） | 套 | 0 | 0 | 0 | R2.1 | 是
19 | 留言回复 | 留言交互记录可展示当前用户一封留言的多次回复记录，包括：留言入口、问题类型、问题描述（文本+图片）等信息。 支持纯文本回复，且可上传附件，回复时可选择“回复待反馈”、“回复未关闭”、“回复已解决”中任意一个。 | 套 | 0 | 0 | 0 | R2.1 | 是
20 | 留言满意度调研 | 留言满意度调研由系统自动进行推送，调研问卷以弹框的形式进行展示，问卷问题可配置。 1. 从最后一条坐席回复的时间算起，在X天内用户没有回复时可自动推送满意度调研； 2. 留言满意度的数据可在“留言交互流水查询”菜单中查询； | 套 | 0 | 0 | 0 | R2.1 | 是
合计 | [5 empty] | 0

## 新增其他需求
序号 | 功能模块 | 功能名称 | 功能描述 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 排期 | 是否新需求
序号 | 功能模块 | 功能名称 | 功能描述 |  | 高级 | 中级 | 初级
- | 需求 | - | 用户端需求分析，输出需求文档 | 套 | 1 | 0 | 0 | R2.1 | -
- | 设计 | - | 方案设计、接口设计、数据库设计 | 套 | 1 | 0 | 0 | R2.1 | -
1 | 在线坐席端 | 已读、未读标记提醒 | 坐席可在当前组件中查看到自己回复的消息用户是否已读。 | 套 | 1 | 0 | 0 | R2.1 | 是 | 王华维确认
2 |  | 中/英文拼写检查功能 | 坐席发送信息时，需要进行拼写检查并进行错误标注提醒，可检查和帮助修正拼写和基本的语法错误，拼写错误用红色波浪线、语法错误用蓝色波浪线，类似word一样。 | 套 | 0 | 0 | 0 | R2.1 | 是
3 |  | 截图 | 截图插件在voice OCX软电话中提供，支持快捷键调用截图，并自动粘贴至消息发送框中。 | 套 | 1 | 0 | 0 | R2.1 | 是 | 王华维确认
4 |  | 消息编辑状态提醒功能 | 在与用户A的聊天界面中，当坐席在“聊天内容输入组件”中输入消息后没有发送而是切换到其他服务中的用户时，可进行该消息编辑状态提醒。 | 套 | 1 | 0 | 0 | R2.1 | 是
5 | IVR | 电商IVR | 1、 在中国区电商IVR首层1号键下，新增2按键：语音“HUAWEI P20系列新品上市信息请按1，华为Mate RS购买咨询请按2，人工服务请按0，重听请按9号键。” 2、 新增队列：V_ 电_活动新品_顺荣深，新增的按键指向该队列。电商站点自行完成技能队列对坐席的配置。 3、 对于新增按键进入人工的客户，坐席可看到该客户的IVR轨迹。 | 套 | 1 | 0 | 0 | R2.1 | 是
6 | 坐席工作台 | 转座席评价功能 | 转座席需要增加L2对转接的评价，转座席（含呼入与呼出），语音L1转L2后，L2可对L1的转接进行评价，评价的内容“是否为合理转接”，选项有：是、否，并且需要形成报表。 | 套 | 0 | 0 | 0 | R2.0 | 是
7 | 邮件坐席端 | 黑名单邮件查询 | 黑名单邮件查询 | 套 | 1 | 0 | 0 | R2.0 | 是 | 确认邮件网关，2.1确认
8 |  | 坐席处理超时提醒 | 坐席处理超时提醒 | 套 | 1 | 0 | 0 | R2.0 | 是 | 用系统参数控制，定时任务
9 |  | 用户超时反馈提醒 | 用户超时反馈提醒 | 套 | 1 | 0 | 0 | R2.0 | 是
10 |  | 坐席升级反馈提醒 | 坐席升级反馈提醒 | 套 | 0 | 0 | 0 | R2.0 | 是
11 | 流水查询 | 在线重复进线查询 | 重复进线查询 | 套 | 1 | 0 | 0 | R2.0 | 是
12 | 业务流水和报表 | 成单流水查询 | 成单流水查询 | 套 | 1 | 0 | 0 | R2.0 | 是
13 |  | 成单对话分析 | 成单对话分析 | 套 | 1 | 0 | 0 | R2.0 | 是
14 |  | 产品咨询排名 | 产品咨询排名 | 套 | 0 | 0 | 0 | R2.0 | 是
15 | 座席工作台 | 花粉论坛增加人工在线客服入口 | 对花粉论坛里需人工坐席实时与用户沟通处理的问题，花粉论坛坐席在识别出此类问题后，需要直接转到人工在线客服入口，并且人工坐席在与该用户互动前就知道这个用户的问题是什么。具体步骤如下： step1、花粉论坛坐席识别出需由在线人工坐席即时处理的问题帖 step2、坐席将该问题帖地址拷贝到可提交入口（需IPCC实现） step3、IPCC系统生成唯一人工坐席入口链接（需IPCC实现） step4、坐席将该唯一链接在花粉论坛里私信给用户 step5、用户点击链接后可立即与人工在线坐席一对一交流（直接跳过智能客服） | 套 | 0 | 0 | 0 | R2.0 | 是
16 | 其他 | 线上费用结算自动化 | 从座席工时数据、供应商申诉统计、KPI绩效考核数据、费用分摊数据来自动化的进行结算； | 套 | 1 | 0 | 0 | R2.0 | 是
合计 | [6 empty] | 0

## 变更需求
序号 | 功能模块 | 功能名称 | 功能描述 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 说明 | 排期
序号 | 功能模块 | 功能名称 | 功能描述 |  | 高级 | 中级 | 初级
1 | 业务配置 | 特殊号码管理 | 特殊号码中优先级的设置，需要添加提示，数字越大，优先级越高 | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R1.5
2 | 业务配置 | 监控告警设置 | 告警方式设置中（含话务条排队告警和监听中的告警），颜色要统一，取消自由配置颜色的功能，一级告警黄色，二级告警橙色，三级是红色 | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R1.5
3 | 业务配置 | 预约回电管理 | 预约回电，第一次回电客户未接听，客户收到A号码发送的短信，第三次回电客户未接听，客户收到B号码发送的短信，要求统一一个号码进行短信发送 | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R1.5
4 | 监听 | 监听 | 监听，图表监听，点击座席头像，要显示座席正在签入的技能队列; 监听，图标监听中需要完整的展示座席的组织机构 | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R1.5
5 |  |  | 图标监听，增加用餐，辅导、小休，培训，会议的筛选条件,可通过筛选不同的示忙原因较为直观的监控坐席状态 | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R1.5
6 |  |  | 监听通话，监听人员点挂机结束监听事件，不以单个电话为单位来计算监听； | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R2.1 | 找胡小辉确认
7 | 首页管理 | 首页管理 | TL首页今日状况需要关联组织机构来展示，不用再于业务分组中进行配置 | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R1.5
8 | 转移 | 转移 | 外呼需要支持转技能队列 | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R1.5
9 | 坐席工作台 | 重复来电查询 | 重复来电查询中，时间范围需要扩大至30天内 | 套 | 1 | 0 | 0 |  | 4月份版本
10 | 外呼 | 二次拨号 | 外呼可以支持呼分机号，当前坐席系统不支持二次拨号，当客户联系方式为总机+分机号码时，无法外拨用户，对业务造成一定影响。需尽快满足拨打客户分机号的业务场景 | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R2.0
11 | 交互流水查询 | 交互流水查询 | 交互流水查询：无法根据电话号码 查询来话，当前只能查询本机构的 | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R1
12 | IVR | IVR | 为确保客户电话及时接通，需将排队超时等待时间设置为30秒，并循环3次 | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R1
13 | 坐席登录 | 坐席登录 | 坐席登录时可以选择角色，但提示框提示“选择你的账号”，应该改为“选择角色” | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R1
14 | 技能队列管理 | 技能队列管理 | 技能队列不应有删除的机制，只应能配置生效和失效，并且要注明最后操作人和操作时间 | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R1
15 | 信息服务 | 短信模板管理 | 新增信息类型是否需要审核下拉框默认选项应该为需要审核，是否启用默认“启用”选项 | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R1
16 |  |  | 选中信息模板进行审核时，默认选项应为“审核通过“ | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R1
17 |  |  | 现在的短信模板是2层结构，第一层为信息类型名称，第二层是信息模板的名称；需要有三层树形结构 | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R1.5
18 |  | 短信发送 | 短信流水号命名规则，同通话流水的规则 | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R1
19 |  | 短信记录查询 | 短信发送对象查询中，要加一个“按模板查询”条件 | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R1
20 |  |  | 发送内容查询中的“发布员工”展示应为员工姓名+员工工号，避免后续难以定位重名员工的操作 | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R1
21 | 系统公告管理 | 系统公告管理 | 1，需要增加公告的状态（有效、失效） 2，可以修改发送成功的公告有效期 3，公告“删除”按键置灰，不对所有拥有发送公告权限的人开放； 4，发送范围没有按照组织机构进行树状划分 | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R1.5
22 |  |  | 公告右下角的提示，鼠标放上后需可显示公告的完整标题 | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R1
23 |  |  | 需设置权限做公告删除，可以在公告到期前进行删除（权限赋予华为侧业务管理员），增加手工启用或停用的按钮（权限赋予华为侧业务管理员），增加公告状态的字段；公告发布前需要可编辑暂存，限发布人编辑；（删除权限只能给华为侧业务管理员） | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R1
24 |  | 新增公告 | 发布公告中要增加“组织机构选择”、“按技能选择”功能 | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R1
25 |  | 新增公告 | 公告标题需要能提示能输入多少个字符，还能输入多少字符 | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R1
26 |  | 公告显示 | 对于已登录系统的员工，非常重要公告不要强制显示在屏幕正中间，会对坐席操作造成影响，建议以在右下角以浮动层弹出方式提醒；而未登录员工，登录时发现有非常重要公告，则把把公告内容弹框，并且下边有个勾选“我已阅读”的按钮，勾选上后才能点击“确定”按钮关闭这个窗口，继续后边的操作。 | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R1
27 |  | 公告倒计时 | 非常重要的公告，阅读倒计时需要显示出来，未到倒计时按钮不可以点击。 | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R1
28 | 组织机构管理 | 组织机构管理 | 组织机构站点信息中，联系人、联系电话、电子邮箱、联系地址需要必填（联系地址改成站点地址），必填项排序在前 | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R1
29 | 技能队列管理 | 技能队列管理 | 新增技能队列中，媒体类型只要5种，语音、在线、邮件、结构化留言、互联网，其余的可以预留，但不用展示 | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R1
30 |  |  | 在新增技能队列的全忙告警时，新增队列的条件需要增加按技能队列名称搜索 | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R1
31 | 示忙原因管理 | 示忙原因管理 | 示忙原因无法修改排序；并且新增示忙原因后，新增原因的排序是随机的； | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R1
32 |  | 示忙原因切换 | 示忙原因需要可以进行切换，场景：员工想要选择“培训”进行示忙，但是点成“小休”，示忙按键已经变成“示闲”，此时无法在保持示忙的前提下进行示忙原因细项的切换 | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R1
33 | 通话原因管理 | 通话原因管理 | 通话原因管理配置的备注栏能输入0~168个字符，但是没有字数提示和剩余字数提醒，编辑完才保存时才提示已经达到上限，请修改； | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R1
34 | 话务条 | 签出 | 座席签出平台时，需要同步以对话框的形式提示座席要签出Openeye | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R1
35 |  | 操作时长统计 | 通话流水查询结果中增加服务记录内容，SR工单号（此功能需在对接CCP，实现数据交互后完成）员工选择“小休”原因进行示忙，话务条左侧的累计时间应当变成“小休时长”累计，员工选择“培训”原因进行示忙，话务条左侧的累计时间应当变成“培训时长”累计 | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R1
36 |  | 培训示忙 | 培训生效时需要座席侧给加个提示框 | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R1
37 | IVR | IVR播报音 | “为确保……您的本次可能会被录音”这段提示语需要在客户按转人工后先自动触发，再让客户排队，提高坐席通话效率（待中国区IVR刷新时一并修改） | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R1
38 | 报表 | 报表 | 日、周、月报要支持可选择时段步长，比如现在中国区只取8~22点期间的数据来做日报；建议最小步长为15分钟 | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R1
39 |  |  | 报表中要能同时展示20S和30S服务水平，且报工号时间计入通话时长，不计入排队时长 | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R1
40 |  |  | AHT数据要可拆分为ATT、ACW和保持数据 | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R1
41 |  |  | 员工工作状态报表，步长增加周、月，且能显示每一天的数据； | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R1
42 |  |  | 鼠标移动到报表字段上后能显示报表字段公式 | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R1
43 |  |  | 第三方应用和功耗专席增加队列，以便以队列形式统计数据 | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R1
44 |  |  | 员工工作状态报表字段排序优化，已完成排序需求提交 | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R1
45 |  |  | 队列话务报表的工时利用率去掉，增加满意度和解决率 | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R1
46 |  |  | 员工工作状态报表：工作时长定义减去用餐时长； | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R1
47 | 坐席操作 | 坐席菜单查询 | 增加菜单，查询某工号具备的所有菜单； | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R1
48 | 监控 | 监控 | 监控无法区分呼入还是呼出 | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R1
49 | 转移 | 转移 | 转接技能队列时，支持搜索技能队列（后续技能队列多了，挨个去找，非常不方便） | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R1
50 | 短信满意度调研 | 短信满意度调研 | 同一条短信的满意度调研，客户第一次回1，对同一条短信再次回复3，第二次结果会覆盖第一次； | 套 | 1 | 0 | 0 | 需要提供短信平台环境 | R1 | 需要提供短信平台环境（黄建）
51 | 网点管理 | 网点新增与修改 | 在网点新增或者修改中，网点的名称、联系电话等选项是必填项，在前期网点数据导入的时候，网点的名称和联系电话等选项均为空，但是现在这些字段都为必填项，填写了又会造成短信内容重复；需要将网点的名称、所属地区，联系电话、工作时间说明设为非必填项； | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R1
52 | 人工转接流水查询 | 人工转接流水查询 | 人工转接查询中，“转坐席”需区分智能路由最近服务的坐席直接转坐席，还是在线转接的点对点转坐席，目前“转坐席”无区分智能路由分配还是在线转接的，无法区分在线转接坐席的数据，可区分此通话是用户进线还是在线转坐席，方便数据分析 | 套 | 1 | 0 | 0 |  | 4月份版本
53 | 技能队列管理 | 技能队列管理 | 技能队列管理中的“成员管理”可以单独出来进行授权，否则无法进行技能的批量修改； | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R2.0
54 |  |  | 新增技能队列成员需要添加员工标示进行搜索，并且这种搜索能进行批量操作，例如需将工号1293、工号1231等等十个人都加入该技能队列，我要能批量输入12工号再选择完成 | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R2.0
55 | 交互流水查询 | 交互流水查询 | 通话流水号显示无规律。已要求供应商按照以下规则修改：年月日+渠道类型（1-3语音实时渠道、4-6在线准实时渠道、7-9邮件结构化留言等非实时渠道）+5位数，示例：流水号171218100001，表示2017年12月18日语音渠道接入的第一通电话 | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R2.0
56 |  |  | 交互流水查询页面可通过站点（组织机构）和业务平台（接入渠道）进行筛选 | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R2.0
57 | NSS短信满意度调研 | 短信下发场景 | 客户主动挂机，IPCC会进行短信满意度的推送； 短信发送场景不包括：坐席异常挂机，没有推送ivr满意度的情况； | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R2.1
58 |  | 短信下发规则 | （1）小于10S的交互不推短信； （2）客户类型要区分——现在已经辨识出部分客户为骚扰，或者投诉客户，不推短信满意度调研；由运营管理人员将此类客户直接加入“退订列表名单”中，后续不给此类客户推送满意度调研短信； （3）频次管理：限制推送短信发送的频次，同一客户每天最多推送三条短信满意度调研短信（短信推送条数可配置）； | 套 | 1 | 0 | 0 | 需要提供短信平台环境 | R2.1
59 |  | 短信退订机制 | 短信需要具备退订机制（遵循工信部的要求）——只要客户退订了，则退订永久生效，除非客户主动联系华为，要求后续恢复短信评价，华为侧才重新给客户开放短信调研；该退订机制仅针对短信满意度调研，不影响华为其他短信的发送及接收； 退订模板：退订请回复“T”。 IPCC会有专门的一张“退订列表名单”来管理该部分客户； | 套 | 1 | 0 | 0 | 需要提供短信平台环境 | R2.1 | 搬移退订列表名单
60 |  | 短信有效性 | （1）客户短信回复有效期（可配置）：24小时； （2）IPCC中承载的IVR的满意度、短信满意度、问卷满意度的来源需要分开统计和呈现（含流水和报表）； （3）如果客户即回复数字，又回复RP平台链接，则根据时间维度来判定：先回复哪种，就以哪种为准，并作为考核依据， （4）如果客户多次以数字直接回复短信，以第一次的回复为准； | 套 | 1 | 0 | 0 | 需要提供短信平台环境 | R2.1
61 | IVR | Mate RS高端服务IVR及路由 | 1、 vip热线4009309300首层增加9号键，语音待提供； 2、 新增技能队列：金_电_保时捷_大；站点自行完成技能队列对坐席的配置； 3、 对于新增按键进入人工的客户，坐席可看到该客户的IVR轨迹（9保时捷设计产品）。 4、 在新增队列上做被叫配置，上海大宇宙提供落地号。落地号提供给非IPCC站点做转接配置。 | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R2.1
62 | 来电弹屏 | 短信记录显示 | 用户之前来电已发过短信，再次来电系统目前未直接显示短信记录，一线需要看到该用户历史来电信息及对应短信内容， 需要座席发送短信内容可在来电弹屏的来电历史记录中查看 | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R2.0
63 | IVR | 黑名单提醒客户规则 | 1， 策略为“禁止转人工”的黑名单客户，按了转接相关的按键后不转接，系统直接播报黑名单语音，具体需要修改的地方请见PPT后两页的流程图（普卡、金卡都需要改）； 2， 之前的黑名单规则保持不变（即原本黑名单客户在普卡IVR中选择转人工按键，系统不转人工，直接语音播报黑名单语音的规则照旧） | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R2.0
64 | 话后小结 | 话后小结 | 问题类型跟来电原因需要增加级联关系 | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R2.0 | 待确认
65 | 话务流水查询 | 语音交互流水查询 | 语音交互流水查询修改 | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R2.0
66 |  | 文字交互流水查询 | 文字交互流水查询字段优化 | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R2.0
67 |  | 邮件交互流水查询 | 邮件交互流水查询字段优化 | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R2.0
68 |  | 留言交互流水查询 | 留言交互流水查询字段优化 | 套 | 0 | 0 | 0 |  | R2.0
69 | 报表 | 报表 | 现在报表只能查看到半小时前的数据，也只能保证半小时前的数据准确，需要尽量提高报表的效率，提升指标刷新时间（AVAYA目前10来分钟能做到刷新一次） | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R2.0
70 | 交互流水查询 | 交互流水查询 | 当前IPCC会传CallID、满意度和解决率给CCP，Call ID关联SR单，但是无法在IPCC中关联交互流水； | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R2.0
71 | 系统公告管理 | 新增公告 | 新发布公告编辑要有插入表格的功能； | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R2.1
72 | 在线坐席端 | 用户显示个数切换功能 | 可支持10/20，切换到20时，坐席端为紧凑模式，且选择后需要记住本次的选择，下次进来时无须再次操作 | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R2.0
73 |  | 用户切屏按钮 | 当前服务用户列表固定显示10/20个用户（看坐席自己配置的是多少个）若超过10/20个用户时，坐席可进行左右切屏查看。 | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R2.0
74 |  | 其他屏用户消息总数提醒功能 | 在切屏按钮上显示，若非当前屏用户发送消息时，则“向下切屏”按钮有未读消息总数提醒，同理，“向上切屏”按钮也有此效果。 | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R2.0
75 |  | 坐席可发送文件库管理 | 坐席不可任意发送文件，通过文件库或共享链接方式处理，即需要在业务系统中有个文件库管理功能，统一通过管理员进行文件的上传管理，且坐席只能选择该文件库中的文件进行发 | 套 | 1 | 0 | 0 |  | R2.0
合计 | [5 empty] | 0

## 新加坡DC IVR流程
任务 | 任务说明 | 单位 | 数量 | 高级 | 中级 | 初级 | 说明
马来西亚接入IVR | IVR需求确认以及设计 | 人.日
| IVR完整流程开发 | 人.日
| 多语种录音整理 | 人.日
| IVR测试 | 人.日
泰国接入IVR | IVR个性需求确认以及设计 | 人.日
| IVR个性需求流程开发 | 人.日
| 提示音note音转码、统一编号和内容验证 | 人.日
| 多语种配置文件隔离配置 | 人.日
| IVR电话拨测和转人工调试 | 人.日
越南接入IVR | IVR个性需求确认以及设计 | 人.日
| IVR个性需求流程开发 | 人.日
| 提示音note音转码、统一编号和内容验证 | 人.日
| 多语种配置文件隔离配置 | 人.日
| IVR电话拨测和转人工调试 | 人.日
柬埔寨接入IVR | IVR个性需求确认以及设计 | 人.日
| IVR个性需求流程开发 | 人.日
| 提示音note音转码、统一编号和内容验证 | 人.日
| 多语种配置文件隔离配置 | 人.日
| IVR电话拨测和转人工调试 | 人.日
斯里兰卡接入IVR | IVR个性需求确认以及设计 | 人.日
| IVR个性需求流程开发 | 人.日
| 提示音note音转码、统一编号和内容验证 | 人.日
| 多语种配置文件隔离配置 | 人.日
| IVR电话拨测和转人工调试 | 人.日
孟加拉接入IVR | IVR个性需求确认以及设计 | 人.日
| IVR个性需求流程开发 | 人.日
| 提示音note音转码、统一编号和内容验证 | 人.日
| 多语种配置文件隔离配置 | 人.日
| IVR电话拨测和转人工调试 | 人.日
菲律宾接入IVR | IVR个性需求确认以及设计 | 人.日
| IVR个性需求流程开发 | 人.日
| 提示音note音转码、统一编号和内容验证 | 人.日
| 多语种配置文件隔离配置 | 人.日
| IVR电话拨测和转人工调试 | 人.日
印度尼西亚接入IVR | IVR个性需求确认以及设计 | 人.日
| IVR个性需求流程开发 | 人.日
| 提示音note音转码、统一编号和内容验证 | 人.日
| 多语种配置文件隔离配置 | 人.日
| IVR电话拨测和转人工调试 | 人.日
新加坡接入IVR | IVR个性需求确认以及设计 | 人.日
| IVR个性需求流程开发 | 人.日
| 提示音note音转码、统一编号和内容验证 | 人.日
| 多语种配置文件隔离配置 | 人.日
| IVR电话拨测和转人工调试 | 人.日
澳大利亚接入IVR | IVR个性需求确认以及设计 | 人.日
| IVR个性需求流程开发 | 人.日
| 提示音note音转码、统一编号和内容验证 | 人.日
| 多语种配置文件隔离配置 | 人.日
| IVR电话拨测和转人工调试 | 人.日
新西兰接入IVR | IVR个性需求确认以及设计 | 人.日
| IVR个性需求流程开发 | 人.日
| 提示音note音转码、统一编号和内容验证 | 人.日
| 多语种配置文件隔离配置 | 人.日
| IVR电话拨测和转人工调试 | 人.日
合计

## 实施工作量
序号 | 数据中心 | 坐席站点 | 阶段 | 任务说明 | 单位 | 新增工作 | 高级 | 中级 | 初级
1 | 大中华DC | 上海1（大宇宙） | R2.0 | 远程SIT | 人.日
2 |  |  |  | 现场UAT | 人.日
3 |  |  |  | 现场培训 | 人.日
4 |  |  |  | 上线支持 | 人.日
5 |  |  | R2.1 | 远程SIT | 人.日
6 |  |  |  | 现场UAT | 人.日
7 |  |  |  | 上线支持 | 人.日
8 |  | 上海（网伟） | R2.0 | 远程SIT | 人.日
9 |  |  |  | 现场UAT | 人.日
10 |  |  |  | 现场培训 | 人.日
11 |  |  |  | 上线支持 | 人.日
12 |  |  | R2.1 | 远程SIT | 人.日
13 |  |  |  | 现场UAT | 人.日
14 |  |  |  | 上线支持 | 人.日
15 |  | 深圳1（顺荣） | R2.0 | 远程SIT | 人.日
16 |  |  |  | 深圳灾备环境2.0功能演练 | 人.日
17 |  |  |  | 现场UAT | 人.日
18 |  |  |  | 现场培训 | 人.日
19 |  |  |  | 上线支持 | 人.日
20 |  |  | R2.1 | 远程SIT | 人.日
21 |  |  |  | 现场UAT | 人.日
22 |  |  |  | 上线支持 | 人.日
23 |  | 深圳2（网瀚） | R2.1 | 现场UAT | 人.日
24 |  | 深圳3（电信） | R2.1 | 现场UAT | 人.日
25 |  |  |  | 现场培训 | 人.日
26 |  |  |  | 上线支持 | 人.日
27 |  | 西安1（顺荣） | R2.1 | 现场UAT | 人.日
28 |  |  |  | 现场培训 | 人.日
29 |  |  |  | 上线支持 | 人.日
30 |  | 西安2（大宇宙） | R2.1 | 现场UAT | 人.日
31 |  |  |  | 现场培训 | 人.日
32 |  |  |  | 上线支持 | 人.日
33 |  | 西安鸿联95 | R2.1 | 现场UAT | 人.日
34 |  |  |  | 现场培训 | 人.日
35 |  |  |  | 上线支持 | 人.日
36 | 亚太DC | 马来西亚 | R2.0&R2.1 | 远程SIT | 人.日
37 |  |  |  | 现场UAT | 人.日
38 |  |  |  | 现场支持 | 人.日
39 |  | 日本 | R2.0&R2.1 | SIT | 人.日
40 |  |  |  | UAT | 人.日
41 |  |  |  | 上线现场支持 | 人.日
42 |  | 韩国 | R2.0&R2.1 | SIT | 人.日
43 |  |  |  | UAT | 人.日
44 |  |  |  | 上线现场支持 | 人.日
45 |  | 台湾 | R2.0&R2.1 | SIT | 人.日
46 |  |  |  | UAT | 人.日
47 |  |  |  | 上线现场支持 | 人.日
48 |  | 印度 | R2.0&R2.1 | SIT | 人.日
49 |  |  |  | 现场UAT | 人.日
50 |  |  |  | 上线现场支持 | 人.日
51 | 法国DC | 埃及 | R2.0&R2.1 | SIT | 人.日
52 |  |  |  | UAT | 人.日
53 |  |  |  | 上线支持 | 人.日
54 |  | 波兰 | R2.0&R2.1 | SIT | 人.日
55 |  |  |  | UAT | 人.日
56 |  |  |  | 上线现场支持 | 人.日
57 |  | 巴基斯坦 | R2.0&R2.1 | SIT | 人.日
58 |  |  |  | UAT | 人.日
59 |  |  |  | 上线现场支持 | 人.日
60 |  | 瑞典 | R2.0&R2.1 | SIT | 人.日
61 |  |  |  | UAT | 人.日
62 |  |  |  | 上线现场支持 | 人.日
63 |  | 匈牙利 | R2.0&R2.1 | SIT | 人.日
64 |  |  |  | UAT | 人.日
65 |  |  |  | 上线现场支持 | 人.日
66 |  | 德国 | R2.0&R2.1 | SIT | 人.日
67 |  |  |  | UAT | 人.日
68 |  |  |  | 上线现场支持 | 人.日
69 |  | 南非 | R2.0&R2.1 | SIT | 人.日
70 |  |  |  | UAT | 人.日
71 |  |  |  | 上线现场支持 | 人.日
72 | 墨西哥DC | 墨西哥 | R2.0&R2.1 | SIT | 人.日
73 |  |  |  | UAT | 人.日
74 |  |  |  | 上线现场支持 | 人.日
合计

## 瘦终端POC (hidden)
区域 | 坐席点 | 工作项 | 天数 | 现场人数 |  | 远程人数 |  | 人天费用 |  |  |  |  | 差旅费用 |  |  | 签证 |  | 小计 | 备注说明
区域 | 坐席点 | 工作项 | 天数 | 业务 | 平台 | 业务 | 平台 | 增加数量 | 高级 | 中级 | 海外 | 合计 | 机票 | 交通通讯费 | 合计 | 单价 | 合计
上海 | 上海网伟瘦终端POC | 测试用例准备：整理POC的用例 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |  | #REF! | [5 empty] | #REF!
工作项: 测试环境准备：检查谷歌浏览器、客户端软件、IP话机; 天数: 1; 业务: 2; 平台: 1; 业务: 1; 平台: 1; 增加数量: 5; 高级: 3; 中级: 2; 合计: #REF! | #REF!
工作项: 座席操作测试，包括话务操作、录放音、IP话机通话; 天数: 3; 业务: 2; 平台: 0; 业务: 1; 平台: 1; 增加数量: 12; 高级: 6; 中级: 6; 合计: #REF! | #REF!
工作项: 路由管理测试，IVR测试验证; 天数: 2; 业务: 2; 平台: 0; 业务: 1; 平台: 1; 增加数量: 8; 高级: 4; 中级: 4; 合计: #REF! | #REF!
工作项: 业务配置测试; 天数: 2; 业务: 2; 平台: 0; 业务: 1; 平台: 1; 增加数量: 8; 高级: 4; 中级: 4; 合计: #REF! | #REF!
工作项: 呼叫管理; 天数: 1; 业务: 2; 平台: 0; 业务: 1; 平台: 1; 增加数量: 4; 高级: 2; 中级: 2; 合计: #REF! | #REF!
工作项: 大屏监控; 天数: 1; 业务: 2; 平台: 0; 业务: 1; 平台: 1; 增加数量: 4; 高级: 2; 中级: 2; 合计: #REF! | #REF!
工作项: 预约回电管理; 天数: 1; 业务: 2; 平台: 0; 业务: 1; 平台: 1; 增加数量: 4; 高级: 2; 中级: 2; 合计: #REF! | #REF!
罗马尼亚 | 罗马尼亚瘦终端POC | 测试用例准备：整理POC的用例 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |  | #REF! | [5 empty] | #REF!
工作项: 测试环境准备：检查谷歌浏览器、客户端软件、IP话机; 天数: 1; 业务: 2; 平台: 0; 业务: 1; 平台: 1; 增加数量: 4; 高级: 2; 海外: 2; 合计: #REF! | #REF!
工作项: 座席操作测试，包括话务操作、录放音、IP话机通话; 天数: 3; 业务: 2; 平台: 0; 业务: 1; 平台: 1; 增加数量: 12; 高级: 6; 海外: 6; 合计: #REF! | #REF!
工作项: 路由管理测试，IVR测试验证; 天数: 2; 业务: 2; 平台: 0; 业务: 1; 平台: 1; 增加数量: 8; 高级: 4; 海外: 4; 合计: #REF! | #REF!
工作项: 业务配置测试; 天数: 2; 业务: 2; 平台: 0; 业务: 1; 平台: 1; 增加数量: 8; 高级: 4; 海外: 4; 合计: #REF! | #REF!
工作项: 呼叫管理; 天数: 1; 业务: 2; 平台: 0; 业务: 1; 平台: 1; 增加数量: 4; 高级: 2; 海外: 2; 合计: #REF! | #REF!
工作项: 大屏监控; 天数: 1; 业务: 2; 平台: 0; 业务: 1; 平台: 1; 增加数量: 4; 高级: 2; 海外: 2; 合计: #REF! | #REF!
工作项: 预约回电管理; 天数: 1; 业务: 2; 平台: 0; 业务: 1; 平台: 1; 增加数量: 4; 高级: 2; 海外: 2; 合计: #REF! | #REF!
罗马尼亚 | 罗马尼亚 | 在途往返4天在途 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |  |  | 8 | #REF! | 29640 |  | 59280 | 6461 | 12922 | #REF! | 2人往返4天在途，此处8人天在途
#REF! | bar: 区域